****

**Администрация Еланского городского поселения**

**Еланского муниципального района**

**Волгоградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 г. № 49

Об утверждении плана (дорожной карты) мероприятий по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области

на 2021-2022 годы

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом муниципального образования Еланского городского поселения, в целях улучшения экологического состояния и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области:

1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Еланского городского поселения на 2021-2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на официальном сайте и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Еланского

городского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области                                                                      А.С. Гугучкин

 Приложение к постановлению

 Администрации Еланского

городского поселения

                                                                                                      от 16.02.2021г. № 49

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**мероприятий по реализации полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Еланского городского поселения Еланского муниципального района на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Выявление несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Постоянно | Администрация поселения |
| 2 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Постоянно | Администрация поселения |
| 3 | Установка и  изготовление аншлагов в местах отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированные свалки | Постоянно | Администрация поселения |
| 4 | Оборудование площадок для размещения контейнеров для сбора ТКО | 2021 год не менее 217 - шт. | Администрация поселения |
| 5 | Получение Заключения о соответствии/не соответствии мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | По окончанию реализации проекта по обустройству площадок ТКО в Еланском городском поселении.  | Администрация поселения |
|  |  |  |  |
| 7 |  Повышение экологического информирования и образования населения городского поселения. Публикация экологических материалов на сайте, проведение мероприятий  экологической направленности в образовательных учреждениях,  учреждениях  культуры. | Постоянно | Администрация руководители школ, учреждение культуры. |